## Riskbedömning
Checklista riskanalys |  |  | Riskbedömning
Entreprenadens namn: |  | Basunderhåll järnväg Jönköping | Datum:26-09-22 |  | 2.0 |  | Deltagare/Medverkande vid riskanalys: | Adam Bergstrand (PC), Eva Nordqvist, arbetsmiljösamordnare, Christer Johansson (skyddsombud)
Beskrivning av entreprenaden:
Löp nr | Kat | Verksamhetsdel | Beskrivning av riskmoment | S | K | R = S*K | Åtgärd | Ansv | S efter åtg. | K efter åtg. | R efter åtgärd= S*K | När | Kommentar/ Anmärkning
1 | Te | Ej uppdaterade el-scheman | Kopplings- och gruppscheman stämmer ej med verkligheten. Risk för felkoppling. | 2 | 4 | 8 | Anmäla alla brister i dokumentation, planera alla elarbeten, säkra arbetsplatsen Distribution av uppdaterade elscheman sker via behörig elinstallatör. Vi har personal med stor kunskap om hur anläggningen ser ut samt långvarig erfarenhet av arbete i anläggningen. | PC | 1 | 4 | 4 | Löpande
2 | Te | Bristfälliga underlag vid felsökning | Försvårar arbetet och risk finns för att anläggningen inte får avsedd funktion. Felavhjälpningstiden blir onödigt lång. | 3 | 3 | 9 | Anmäla till anläggningsägaren då bristfälliga handlingar i anläggningen upptäcks. Beställaren ändrar i underlaget. | PC | 2 | 3 | 6 | Löpande
3 | Te | Maskinhaveri / arbetsredskap | Maskinhaveri orsakar problem i genomförandet av entreprenaden. | 3 | 4 | 12 | Arbetsledaren skall tillse att arbetsredskapen är besiktade. Daglig tillsyn genomförs av fordonsföraren. Rutin nr 178 Besiktning, daglig funktionskontroll, underhåll och avvikelsehantering. Tillgång till ersättningsmaskiner finns i närområdet, alternativt kan tvåskift införas tillfälligt. | AL | 2 | 4 | 8 | Löpande
4 | Te | Materialleverans | Fel vid leveranser av material. | 2 | 3 | 6 | Dialog med leverantören. Mottagningskontroll. | AL | 1 | 3 | 3 | Löpande
5 | Te | Befintliga kablar | Risk för avgrävning. Pga. projekt som påverkar uh-kontrakt ökar risken/sannolikheten. | 3 | 4 | 12 | Information om var kablar ligger före markarbete. | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
6 | Te | Sabotage/ stöld | Sabotage av järnvägsanläggningen bla uppklippta staket, krossade signaler, klotter mm. Stölder av material. | 4 | 3 | 12 | Alla händelser polisanmälan. Dokumentera händelser. Dialog med Beställaren. | PC | 2 | 3 | 6 | Löpande
7 | Te | Solkurvor | Uppkomst av solkurvor | 2 | 5 | 10 | Undvika att utföra arbeten i stark värme. Uppmärksamma kunden vid upptäckt av sträckor med exempelvis felaktig ballastprofil. Tillsyn av anläggningen utförs med hjälp av okulära kontroller och fotodokumentation. | AL | 1 | 5 | 5 | Löpande
8 | Te | Spårriktning | Inställt arbete på grund av för låg/hög rälstemperatur. | 2 | 4 | 8 | Planering av att göra åtgärder vid rätt tidpunkt. Ev. dispens vid akutfel. | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
9 | Te | Vintertjänst | Växlar utan växelvärme går ur kontroll. | 3 | 2 | 6 | Förslag på åtgärder förs fram på avstämnings/byggmöten. Planering vid snöfall. | AL | 2 | 2 | 4 | Löpande
10 | Tid | Extrema väderförhållanden | Tågförseningar på grund av extrema väderförhållanden tex snöoväder, starka vindar, höga vattenflöden. | 3 | 5 | 15 | Ständig uppdatering om väderleksförhållandena via SMHI. Avsyning av banan. Personal och maskiner är placerade geografiskt utspridda på flera orter för att åtgärder ska kunna ske effektivt på hela sträckan och därmed minimera tågförseningar. På kort tid kan extra resurser mobiliseras. Vid behov stängs banan i dialog med Trafikverket. | PC | 1 | 2 | 2 | Löpande
11 | Tid | Tillgänglighet till spår | Effektivt underhåll försvåras på grund av dålig tillgänglighet/tider i spår. Ökad tågmängd försvårar arbetstiderna i spår. | 3 | 5 | 15 | God arbetsplanering samt utnyttjande av tider i BAP och BUP. Föreslå kunden banarbetsveckor för effektivare underhåll. | AL | 3 | 3 | 9 | Löpande
12 | Tid | Påverkan på tågtrafiken | Försening av tågtrafiken på grund av att våra arbeten ej blir klara i tid. | 2 | 4 | 8 | God arbetsplanering. Separat riskanalys genomförs för större komplicerade arbeten. SoS-planeringen ger fokus på att hålla erhållna disptider. | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
13 | Tid | Felavhjälpning | Säkerställande av inställelse- och avhjälpartid vid felavhjälpning, skador, olyckor och brott. | 1 | 4 | 4 | Vi kommer att använda oss av beredskap samt kalla in personal via felavhjälparlistor. Placering av personal strategiskt så att felavhjälpning sker i tid. | PC | 1 | 4 | 4 | Löpande
14 | Mtr | Logistik kan inte leverera material | Förseningar i arbetet. | 3 | 4 | 12 | Beställ med god framförhållning, men leverans nära inpå arbetets start. Logistik måste ge bekräftade leveransdatum. Dialog från Logistik om ev. problem | Trv | 3 | 3 | 9 | Löpande
15 | Sko | Samordning med andra aktörer | Andra entreprenörer inom det gemensamma arbetsområdet vilket kan ge störningar, kollisions- och påkörningsrisker. | 3 | 4 | 12 | Om platschef i planeringsstadiet uppmärksammar ökade risker med anledning av andra arbeten inom samma område kommer detta tas upp på samordningsmöten. | PC | 1 | 4 | 4 | Löpande
16 | Sko | Information till ny personal | Bristande eller utebliven information till personal (tex inhyrd tjänst) som ansluter till projektet efter uppstartsmöte. | 3 | 3 | 9 | När ny personal tas in i projektet ska personen omgående få information kring projektplan. Platschef/ arbetsledare ansvarar för att lokalkännedom ges. Rutin nr 266 Krav och ansvar vid inlåning av personal, underentreprenörer och fordon i Infranords verksamhet. | PC | 1 | 3 | 3 | Löpande
17 | Sko | Förlust av nyckelperson | Nyckelperson inom projektet försvinner. | 3 | 3 | 9 | Alt. 1 Ersättare söks från egen arbetsenhet Alt 2 andra enheter inom egen division Alt. 3 söks på andra divisioner Alt. 4 söks på den externa marknaden. | PC | 3 | 3 | 9 | Löpande
18 | Sko | Information | Dålig kunskap om kontrakt samt vilka styrande och redovisande dokument som gäller för uppdraget. | 2 | 3 | 6 | All personal får i god tid utbildning angående kontrakt samt vilka styrande och redovisande dokument som gäller för uppdraget | PC | 1 | 3 | 3 | Löpande
19 | Sko | Mätdonshantering | Okalibrerade mätdon/ produktionshjälpmedel används. | 2 | 4 | 8 | Utsedd mätdonsansvarig med ansvar för kalibrering av mätdon. Lista över kalibrerade mätdon samt tidpunkter för kalibrering finns upprättad. Se även rutin nr 48 Mätdonshantering | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
20 | Sko | Stora haverier, katastrofer, olyckor | Stora haverier som kräver stora personal och maskinresurser, exempelvis tågurspårningar. | 3 | 5 | 15 | På kort tid kan extra resurser mobiliseras internt inom Infranord | PC | 2 | 4 | 8 | Löpande
21 | Mi | Maskinhaveri | Maskinhaveri – läckage av hydraulolja, utsläpp till mark och vatten | 2 | 3 | 6 | Fordonsansvariga utsedda för samtliga fordon. Oljeakutväska skall alltid finnas tillgänglig. Rutin för Miljöolycka nr 1138 ska följas Av Trafikverket granskade kemikalier används alternativt produkter som är undantagna från kravet på granskning. | AL | 2 | 2 | 4 | Löpande
22 | Mi | Uppställning av fordon | Läckage från fordon och maskiner ( drivmedel ) | 2 | 2 | 4 | All uppställning sker på utsedd plats med hänsyn till markområdets känslighet i samråd med beställaren. Daglig tillsyn utförs av fordonsföraren. Rutin nr 178 Besiktning, daglig funktionskontroll, underhåll och avvikelsehantering. | AL | 2 | 2 | 4 | Löpande
23 | Mi | Slipershantering | Risker vid tillfällig lagring av träsliprar, ev spridning av farliga ämnen. | 2 | 3 | 6 | Vi söker tillstånd av myndighet för mellanlagring. Rutin nr 5812 Hantering av impregnerade träslipers. | AL | 1 | 3 | 3 | Löpande
24 | Mi | Farligt avfall | Kvicksilver i blinkapparater, oljeavfall, färgrester, miljöfarliga kablar mm | 2 | 2 | 4 | Miljöstation. Information till personalen angående hanteringen. Rutin nr 5168 Avfall, farligt avfall, skrot, transformatorer och slipers | AL | 2 | 2 | 4 | Löpande
25 | Mi | Förorenad mark | Förorenad mark påträffas. | 2 | 3 | 6 | Kunden kontaktas för provtagning vid påträffande av misstänkta förorenade massor. Följ rutin nr 60 Hantering av massor och förorenad mark | AL | 2 | 3 | 6 | Löpande
26 | Mi | Naturskyddat område/ Vattentäktsområde | Miljöfarligt utsläpp inom vattentäktsområde. Naturpåverkan vid arbete inom skyddsområde för Natura 2000, natur, kultur, vatten, strand mm. | 2 | 4 | 8 | Kartor över naturskyddsområden finns i projektpärm, personal informeras vid uppstartsmötet. Vid riskarbeten tas detta upp i SOS-planen. Tydliggöra var maskiner får ställas upp Transporter sker på befintliga vägar. Ingen uppställning av fordon inom dessa områden. Ingen avfallsuppläggning inom området. För arbeten inom område med strandskydd måste dispens sökas hos tillsynsmyndighet innan arbete påbörjas. | PC | 1 | 4 | 4 | Löpande
27 | Mi | Tankning av fordon/ arbetsredskap | Utsläpp i samband med tankning av spårgående fordon / arbetsredskap | 3 | 3 | 9 | Tankning kommer att i första hand ske vid externa anläggningar. Ingen tankning får ske i närhet till vattendrag, naturskyddsområden, vattentäkter. | AL | 2 | 2 | 4 | Löpande
28 | Am AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön | Arbete med risk för fall, vid nivåskillnad två meter eller mer | Fall från öppen bro eller fall ner i grop, fall nerför slänt eller fall ner i schakt mm. Vid exempelvis arbete med signaler, belysningsstolpar. | 2 | 4 | 8 | Alla arbeten ska SOS-planeras. Skyddsräcken, livlina, lyftkorg skall monteras/användas i nödvändig omfattning. Fallskyddsutbildning. Ej ensamarbete. | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
29 | Am AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön | Arbeten med risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark | Vid schaktarbeten kan rasriskföreligga. | 2 | 4 | 8 | Godkänd släntlutning eller spontning. Markundersökning. | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
30 | Am AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten | Arbeten i Trafikverkets hög- och lågspännings anläggning. | Samtliga arbeten inom stark-spänningsanläggningen medför elektrisk fara, spänningsförande ledningar, risk för elektrisk ström. | 3 | 5 | 15 | Elsäkerhetsledare utses av arbetsledare på uppdrag av platschef enligt rutin 1566 Tillsättning av elsäkerhetsledare. Arbetet sker enligt rutin 587 Ansvar för elsäkerhetsarbetet samt TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära kontaktledning. Exempel på åtgärd: arbeta med spänningslös och jordad kontaktledning. Maskiner skall spärras | AL | 2 | 5 | 10 | Löpande
31 | Am AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten | Arbeten som medför drunkningsrisk | Arbeten på broar över vatten. | 2 | 5 | 10 | Inte ensamarbete. Livräddning- utrustning på plats. Fångstnät/ställning runt bron | AL | 1 | 5 | 5 | Löpande
32 | Am AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten | Arbeten i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord | Arbete i brunnar, risk för fall. | 2 | 4 | 8 | Allt arbete sker som A-skydd (avstängt spår). | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
33 | Am AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten | Arbeten vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement ingår | Klämskador vid arbete med tunga byggelement såsom slipers, växeldelar, och räls. Plattforms- och vägbeläggningselement kan också förekomma. | 4 | 3 | 12 | Rätt typ av lyftanordningar. Lyftanordningar skall vara besiktade och okulärt kontrollerade genom egenkontroll. Godkända skyddskläder/skyddsskor skall användas. Säkra arbetsplatsen; klossa växeltungor mm. Information löpande till personalen. Iakttaga försiktighet och god planering | AL | 3 | 3 | 9 | Löpande
34 | Am AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten | Arbete på järnväg | Påkörningsrisk av passerande fordonstrafik (arbete på järnväg) | 3 | 5 | 15 | Alla arbeten inom säkerhetszonen skall planeras/skyddas enligt reglerna i TTJ med bilagor samt TDOK 2016:0289. Bevakning säkerställs innan arbetet påbörjas. Riskbedömning tas fram. Information till egen personal | AL | 2 | 5 | 10 | Löpande
35 | Am AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten | Arbeten vid/på vägövergång. | Påkörningsrisk från järnvägsfordon, vägfordon eller liknande | 2 | 5 | 10 | Sos- planering. Korrekt skyltning. Utbildning i Säkerhet på väg. Upprättande av trafikanordningsplan. | AL | 1 | 5 | 5 | Löpande
36 | Am AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten | Arbeten vid vilket sprängämnen används | Felaktig hantering av sprängämnen. | 1 | 5 | 5 | Hanteras endast av utbildad personal. Vaksamhet på intilliggande fastigheter/personer. | PC | 1 | 5 | 5 | Löpande
37 | Am AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön | Arbeten med kemiska och biologiska som kan medföra fara för ohälsa …. samt sådant arbete som av AV kräver medicinsk kontroll | Arbete med hög kvartshalt i ballast under dammiga förhålladen under lång tid. | 4 | 2 | 8 | Välja ballast med lägre kvartshalt, tvättning, bevattning, Saltning andningsmask med P3-filter, arbetsrotation. Samtliga lok har filter (som blir utbytta vid revision/underhåll av maskinen) Mer info i Hälsorisker (Insidan/Stöd i arbetet/Arbetsmilj | AL | 3 | 1 | 3 | Löpande
38 | Am AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön | Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material elle rämnen tex asbest, isocyanater, kvarts, kreosot | 1.Bärande konstruktion – Kontaktedningsbrygga. Risk för fallande last. 2.Hälsofarligt- tex vid hantering av kreosotslipers | 2 | 5 | 10 | 1. Rätt typ av lyftanordningar. Lyftanordningar skall vara besiktade eller okulärt kontrollerade genom egenkontroll. Godkända skyddskläder och skyddsskor skall användas. Säkra arbetsplatsen. Information löpande till personalen. Vara försiktighet och god planering. VAS dok 5920 Användning av lift lyft och truck. 2. Plan för om okända risker skulle uppstå. Korrekt skyddsutrustning samt följa Dok 5859 Medicinska kontroller i arbetslivet Aldrig ensamarbete vid rivning. | AL | 1 | 5 | 5 | Löpande
39 | Am AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten | Arbeten som utförs under vatten med dykutrustning | Inte aktuellt i denna entreprenad
40 | AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten | Arbeten som utförs i kassun under förhöjt tryck | Inte aktuellt i denna entreprenad
41 | Am AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön | Arbeten där de som arbetar kan exponeras för joniserande strålning … där skyddat område krävs av SSI | Inte aktuellt i denna entreprenad
42 | Am | Arbete på arbetsställe som är gemensamt med pågående ordinarie verksamhet | Risk för tillbud och arbetsolyckor, tex påkörning | 2 | 5 | 10 | Samordningsmöten hålls med en frekvens om minst en gång per månad och oftare vid behov. BAS-U sammankallar, genomför och dokumenterar mötet med samtliga berörda.VAS 220 Samordningsansvar för arbetsmiljön, VAS 6092 Arbetsinstruktion för projektering och byggarbetsmiljösamordning | BAS-U | 1 | 5 | 5 | Löpande
43 | Am | Bristfälliga handlingar vid felsökning | Risk för tillbud och arbetsolyckor | 2 | 4 | 8 | När felaktigheter som kan leda till personskada upptäcks avbryts arbetet. Anmäla till anläggningsägaren. | PC | 1 | 4 | 4 | Löpande
44 | Am | Dammande arbete | Makadamhantering kan ge störande damning samt sopning av grus efter vintersäsongen | 2 | 3 | 6 | Andningsskydd används av personal vid komplettering som ersättning till vattning vid behov. Se även rutin nr 58 Bullrande och Dammande arbeten. | AL | 1 | 3 | 3 | Löpande
45 | Am | Bilkörning efter långa arbetspass. | Risk för att somna bakom ratten vid bilkörning, speciellt efter ett nattpass. | 3 | 5 | 15 | Resursplanering personal. Planering så att inga långa arbetspass läggs in. Erbjudande om vila före hemfärd eller hjälp med hemtransport. Arbetsledning och kollegor uppmärksamma på hur kollegor mår. | AL | 1 | 5 | 5 | Löpande
46 | Am | Upplag/föremål i närhet till spår | Upplag eller andra föremål ligger i farlig närhet till spår och stör tågtrafiken. | 2 | 4 | 8 | Genom att följa reglerna i TDOK 2016:0289. Efter avslutat arbete skall spårets hinderfrihet säkerställas av ansvarig besiktningsman eller tillsyningsman. | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
47 | Am | Skyddsutrustning | Tilldelad personlig skyddsutrustning används ej. | 2 | 4 | 8 | Platschef/arbetsledare tillser att lämplig personlig skydds-utrustning finns i tillräcklig omfattning. I samband med uppstartsmöte informerar platschef/arbetsledare om vilka allmänna skyddsanordningar som finns tillgängliga. Egenkontroll av arbetsmiljön. | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
48 | Am | Bullrande arbeten | Hörselskada vid arbete i bullrande miljö | 3 | 3 | 9 | Hörselskydd finns på hjälmen som skall bäras. Buller, Rutin nr 58 Bullrande och dammande arbeten | AL | 2 | 3 | 6 | Löpande
49 | Am | Bullrande arbeten | Bullriga vibrerande maskiner, tunga lyft, felaktiga arbetsställningar kan ge upphov till arbetsskador | 3 | 3 | 9 | Resursplanering personal (rundgång). Använder korrekt skyddsutrustning. Maskiner används på rätt sätt. Kontroll att personalen använder skyddsutrustning. | AL | 2 | 2 | 4 | Löpande
50 | Am/ Mi | Bullrande arbeten | Buller och dammande, arbete ska delvis ske nattetid och helger. Lastning och tippning av makadam, spårriktning mm, kan vara bullrande och dammande. Arbetsområdet ligger i närhet av bostäder. | 3 | 3 | 9 | Information till allmänheten. Försöka få bullrande arbeten på dagtid. Vid behov buller mätning. Rutin 58 Buller och dammande arbeten | AL | 2 | 3 | 6 | Löpande
51 | Am | Heta arbeten | Brand i farlig närhet till spår vid termitsvetsning eller slipning samt risk för brännskador. | 2 | 4 | 8 | Brandsläckningsutrustning ska finnas i anslutning till arbetsplatsen vid heta arbeten. Vid arbete med heta arbeten skall tillståndsansvarig utse brandvakt. Rutin nr 225 Heta arbeten | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
52 | Am | Brandfarliga ämnen | Hantering av brandfarliga ämnen i spårområde. | 2 | 4 | 8 | Maximalt 20 liter brandfarlig vara får hanteras i spårmiljö. Brandsläckare ska finnas i anslutning till arbetsplatsen. | AL | 1 | 4 | 4 | Löpande
53 | Am | Slipershantering | Felaktig hantering av sliper innehållande kreosot, arsenik | 2 | 3 | 6 | Heltäckande klädsel samt skyddsglasögon ska användas, ögonspolvätska ska finnas på arbetsplatsen. Möjlighet till personlig hygien ska finnas i närheten av arbetsplatsen. | AL | 1 | 3 | 3 | Löpande
54 | Am | Ensamarbete | Olycka vid ensamarbete | 3 | 3 | 9 | Alla arbeten som bedrivs i spårmiljö skall skydds- och säkerhetsplaneras. Följ VAS 5400 Ensamarbete, genomför riskbedömning inför eventuellt ensamarbete med skyddsombud | AL | 2 | 3 | 6 | Löpande
55 | Am | Kollisionsrisk mellan spårgående arbetsfordon. | Kollision mellan spårgående arbetsfordon. | 1 | 5 | 5 | Alla färder skall begäras och samordnas med tågklareraren, i det fall begreppet linje/ stationsdip nyttjas svarar HTSM för beviljande och samordning. På samordnings-möten redovisas pågående arbeten. Riskbedömning tas fram. | AL | 1 | 5 | 5 | Löpande
56 | Am | Olycka | Obehag hos personal som ska fara ut på och varit på plats vid olycka. | 3 | 3 | 9 | Larmplan finns framtagen, där framgår bland annat kamratstödjare. Vi har ett flertal utbildade OPA. Krisstöd finns att tillgå via Falck. | PC | 2 | 3 | 6 | Löpande
57 | Am | Träffad av lösa eller utstickande delar. | Lösa saker från passerande tåg, risk för att bli träffad av div. material som ramlar av eller sticker ut som kan ge olycka-tillbud. | 3 | 5 | 15 | Informera personal om riskerna samt att vara uppmärksam. Påtala brister till trafikledningen. | Samtliga | 2 | 5 | 10 | Löpande
58 | Am | Vinterarbeten, dålig sikt/halt underlag | Risk för halka. Dålig sikt medför säkerhetsrisk vid korsning av spår | 3 | 4 | 12 | Upprättad och kontrollerad SoS-planering. Extra uppmärksamhet vid dålig sikt. Inga arbeten under tågvarning, enbart A-skydd. | Al | 2 | 4 | 8 | Löpande
59 | Am | Nattarbete | Nattarbete kan ge upphov till sömnproblem och koncentrationssvårigheter. | 2 | 2 | 4 | Produktions- och resursplanering. Uppföljning av arbetad tid. Lyhörd av personalens behov. Information till personalen om hälsorisker vid nattarbete. Dialog med företagshälsovården. Ökat antal servicefönster ger möjligheten att arbeta dagtid. | AL | 2 | 2 | 4 | Löpande
60 | Am | Arbete i mörker | Dålig belysning vid mörkerarbete, kan skada sig, slår i föremål, ser inte problemet, tar längre tid. | 2 | 3 | 6 | Arbetsbelysning och pannlampor med rätt lumen (ljusstyrka). | AL | 1 | 3 | 3 | Löpande
61 | Am | Skadade djur | Avlivning av skadade djur/påkörda vildsvin | 2 | 2 | 4 | Felavhjälpare begär skyddsjägare via TRV/Polisen | AL | 1 | 2 | 2 | Löpande
62 | Am | Syn och trädfällning vid naturhändelser efter mörkrets inträde | Svårt att se hur klämda träd kan sågas säkert. | 2 | 5 | 10 | Klämda träd får ej sågas i mörker om inte maskin kan bryta loss träden så de ligger fria. | Samtliga | 1 | 5 | 5 | Löpande
PC= Platschef AL=Arbetsledare
Rödmarkerat= ändring från tidigare version
Note on H2: Arbetsledning och skyddsombud ska medverka. Sakkunnig vid behov.
Note on H5: Förifyllda åtgärder ska betraktas som förslag och skall anpassas efter risk.
Note on I5: Förifylld ansvarig skall betraktas som förslag.

## Information
Checklista riskanalys | Information | Metod för riskbedömning
Förändringar från senaste version: Förtydligat information om hur riskanalys ska tas fram och följas uppp. Ny åtgärd för risktal över 9 är att arbetsberedning ska göras för att hantera risker till en acceptabel nivå. Riskbank uppdaterad efter erfarenheter från verksamheten samt förslag på åtgärder. |  | Sannolikhets-klass | Beskrivning | Frekvens |  | Definition i % | Tid
Övergripande styrande dokument är 571 Riskhantering. |  | 1 | Ovanlig | Uppstår knappast |  | < 1 | Mer sällan än var 10:e år
|  | 2 | Låg | Uppstår förmodligen inte |  | 1-5 | Mellan 1 – 10 år
|  | 3 | Möjlig | Måttlig, kan uppstå |  | 6-15 | Mellan 6 månader och 1 år
|  | 4 | Trolig | Uppstår förmodligen |  | 16-50 | Mellan 1 månad och 6 månader
|  | 5 | Säker | Uppstår |  | >50 | Oftare än varje månad
Konsekvensbedömning (K)
|  | Konsekvens-klass | Beskrivning | Arbetsmiljökonsekvens |  | Miljö-konsekvens | Ökad kostnad % av budget | Varumärke/ Rennomé
|  | 1 | Oväsentlig, obetydlig | Inga personskador. Enstaka medarbetare kan påverkas negativt. |  | Lindriga skador, reparerbart, åtgärdbart. | <0,1 | Obetydlig påverkan, begränsad till intern uppmärksamhet
|  | 2 | Mindre, lindrig | Lindriga personskador, inga bestående men. Mindre grupper av medarbetare kan påverkas negativt. |  | Lindrigare hälso- och ekosystems-skador, men ej bestående. | 0,1-1 | Revision kommer in. Visst lokalt medieintresse
|  | 3 | Mellan, kännbar | Allvarlig personskada. Sjukhusvård. Större grupper av medarbetare kan påverkas negativt. Effekten blir mer varaktig. |  | Större hälso- och ekosystems-skador, men ej bestående. | 2-4 | Omfattande undersökning av extern revisor, regionalt medieintresse, offentlig uppmärksamhet.
|  | 4 | Stor, allvarlig | Livshotande skada, bestående men. Förtroendet gentemot Infranord som arbetsgivare påverkas negativt hos en större del av medarbetare. |  | Bestående hälso- och ekosystemsskador. | 5-10 | Intensivt och omfattande allmänintresse samt "förstasidesstoff", kunder, partner eller kapitalmarknad blir oroade.
|  | 5 | Mycket allvarlig | Fara för liv. Dödsfall. Infranords rykte som attraktiv arbetsgivare hotas allvarligt. Öppna och/eller långvariga konflikter i organisationen uppstår. |  | Dödsfall eller utrotning. | (≥11) | Påtaglig uppvaktning av "fientligt inställd" media. Tydliga tecken på förtroendeförlust hos samhälle/ kunder/ kapitalmarknad
Sannolikhet x Konsekvens = Risktal (SxK=R)
Konsekvensklass
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Sannolikhets-klass | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Risktal (R) R= SxK
|  | 1-4 Acceptabel |  |  |  | Ingen åtgärd
|  | 5-9 |  |  |  | Bör åtgärdas
|  | 10-25 Allvarlig |  |  |  | Ska åtgärdas. Arbetsberedning tas fram
Riskanalys ska upprättas för projekt
Att upprätta en riskanalys vid projektstart
1. Planera riskanalysen. Riskanalysen ska göras av platsledning och skyddsombud. Sakkunniga kan delta vid behov. Säkerställ att gruppen som gör riskanalysen är rätt sammansatt utifrån arbetet som ska utföras i projektet.
2. Fyll i mallen i fliken "Riskbedömning". Beskriv entreprenaden/projektet. Gör riskbedömningen genom att tillsammans ta fram vilka risker som finns. Skriv in de risker som ni får fram. Gå även igenom den förenklade riskanalys som gjordes i anbudsskedet och för över relevanta risker. Stäm av mot riskbanken i flik "Riskbank.
För stöd finns riskkategorier:
Te= Teknik, Kvalitet Tid= Tid Mi= Miljö Sko= Samarbete, kompetens, organisation Ek = Ekonomi Ju=Juridik Am= Arbetsmiljö-, el- och trafiksäkerhet. Röd text= enligt AFS 20223:10 - obligatoriskt att bedöma
3. Gör genomgång av kritiska arbetsmoment i projektet i flik "Kritiska arbetsmoment". Ta fram arbetsberedning för de arbetsmoment som kräver det enligt VAS 2760
4. Fortsätt med flik riskbedömning. Bedöm riskerna med hjälp av "metod för riskbedömning" nedan. Ange sannolikhet 1-5, konsekvens 1-5 för att få risktal.
5. Bestäm vilka åtgärder ni ska vidta för att reducera riskerna till en acceptabel nivå, dvs de risker som har ett risktal över 5 (gula och röda). Utse ansvarig för åtgärderna. Bestäm tidsplan för när åtgärderna ska vara genomförda.
6. Genomför åtgärder.
7. Bedöm riskerna efter genomförd åtgärd. Är de acceptabla? Utifrån genomföra åtgärder och ny bedömning av möjligheter och risker - är risken hanterad till en acceptabel nivå? Arbetsberedning ska göras för kritiska arbetsmoment där någon eller några risker överskrider risktal 9, dvs röda. Arbetsberedning kan även tas fram för kritiska arbetsmoment eller där kunden så kräver det. Arbetsberedning görs enligt VAS 2760.
8. Stäm av med BAS-U och eventuella underentreprenörers riskbedömningar.
9. Informera berörda om riskanalysen/ Anslå tillsammans med projektplan/arbetsmiljöplan.
Följa upp riskanalys
Följ upp i riskanalysen minst var 6:e månad med platsledning och skyddsombud närvarande.
Gå igenom hela riskbedömningen för att säkerställa att den speglar projektets risker och arbeten. Följ upp intäffade olyckor, tillbud och avvikelser så att vi drar lärdom av dem. Följ upp genomförda skydds- och miljöronder och lägg till ev. tillkommande risker i riskanalysen. Har planerade åtgärder vidtagits? Har arbetet förändrats så att riskanalysen behöver kompletteras? Är risktalen korrekt bedömda? Är åtgärderna tillräckliga för att hantera riskerna till en acceptabel nivå? Gå igenom kritiska arbetsmoment och ta fram arbetsberedningar där det krävs.
Stäm av med BAS-U och eventuella underentreprenörers riskbedömningar.
Dokumentera genomgången i riskanalysen och informera berörda om ändringar.